## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
CONTRATO N°
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO |  | INVESTIMENTOS (R$) |  | REPASSE (R$) |  | CONTRAPARTIDA (R$) FINANCEIRA |  |  |  | FÍSICA
SERVIÇOS A EXECUTAR - EM %
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR SERVIÇOS |  | PESO (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | Placa da Obra - Placa de identificação do Programa |  |  | 825 | 0.11 | MÊS 01: 100
2 | Locação dos ambientes |  |  | 2800 | 0.39 | MÊS 01: 100
3 | Concreto estrutural |  |  | 207888.9 | 28.75 | MÊS 01: 40; MÊS 02: 30; MÊS 03: 30
4 | Laje maciça |  |  | 86229.65 | 11.92 | MÊS 01: 40; MÊS 02: 30; MÊS 03: 30
5 | Verga e contra-verga |  |  | 2912 | 0.4 | MÊS 01: 25; MÊS 02: 25; MÊS 03: 25; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 04: 25
6 | Escavação |  |  | 675 | 0.09 | MÊS 01: 100
7 | Alvenaria |  |  | 194181 | 26.85 | MÊS 01: 25; MÊS 02: 25; MÊS 03: 25; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 04: 25
8 | Reboco c/ massa única 15 mm, acabamento pronto p/ pintura |  |  | 89700 | 12.4 | MÊS 02: 40; MÊS 03: 30; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 04: 30
9 | Vidro c/ estrutura de alumínio |  |  | 53669 | 7.42 | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 100
10 | Esquadria vidro temperado 10mm - fumê |  |  | 73709.94 | 10.19 | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 100
11 | Soleira |  |  | 8954.4 | 1.24 | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 100
12 | Pontos de água |  |  | 1235.1 | 0.17 | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 100
13 | Pontos de esgoto primário/secundário c/ a tubulação queda de esgoto |  |  | 319.15 | 0.04 | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 100
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  |  | 100 | MÊS 01: 23.68; MÊS 02: 23.98; MÊS 03: 22.74; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 04: 10.53; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 19.07
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  |  | 723099.14 |  | MÊS 01: 171220.67; MÊS 02: 173388.81; MÊS 03: 164418.81; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 04: 76183.25; SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: 137887.59
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  |  | 100 | 23.68 | 47.66 | 70.4 | 80.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 723099.14 |  | 171220.67 | 344609.48 | 509028.29 | 585211.54 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14 | 723099.14
| Modelo 07 de fevereiro de 2012 |  |  |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 06: Prefeitura Municipal de Modelo - Imílio Ávila
________________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________ |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 05: ___________________________________________________________
LOCAL E DATA |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM % MÊS 07: PROPONENTE